УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ

основной школы № 9

______________________

Шабалина В.И.

Школьная программа

«Информатизация образования

на 2011-2014  учебный год»

муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 9

ПРИНЯТА  на  педагогическом совете

МОУ основной школы  № 9

от «30»  декабря 2010 г.   № 2

г.  Советская  Гавань

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Паспорт программы  стр. 3

- Информационная справка по выполнению программы за 2008-2010 учебный год  и обоснование необходимости принятия новой программы на 2011-2014 год  стр. 4-5

- Поэтапная реализация Программы информатизации  стр. 6

4. План действий по реализации программы

информатизации  стр. 7-9

5. Проект № 1 «Учитель школы» стр. 10

- Проект  № 2 «Информационная культура учащегося» стр. 11

- Проект № 3 «Сайт школы» стр. 12

- Проект № 4 «Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса»  стр.  13

- Проект № 5 «Управление школой»  стр.  14

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ

на 2011 – 2014 учебный год»

| Наименование программы | «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ на 2011 – 2014 учебный год» |
| --- | --- |
| Руководитель программы | Шабалина Валентина Ивановна – директор школы |
| Основные разработчики программы | Школьная команда |
| Конечная цель программы | Повышение качества образования через повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса и активное использование ИКТ. |
| Задачи программы | 1. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 2. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся. 3. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы. |
| Сроки реализации программы | 2011 – 2014 учебный год |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация, школьная команда, библиотекарь, учителя - предметники |
| Источники финансирования | Средства краевого и муниципального бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Повышена ИКТ – компетентность и информационная культура учителей и учащихся. 2. Повышена эффективность учебно-воспитательного процесса и работа управляющей системы школы за счет внедрения ИКТ. 3. Активное взаимодействие с другими участниками образовательного и воспитательного процесса в едином информационном пространстве. |
| Система организации контроля выполнения программы | Ежегодный анализ итогов реализации программы на педагогическом совете. |

Информационная справка по выполнению программы:

Основной целью информатизации нашей школы является совершенствование организации и содержания образовательного процесса на основе использования информационных технологий, которая включает в себя совокупность технических, программных,  и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Основными участниками и пользователями информационной системы должны быть: педагоги, ученики и администрация школы.

В программу информатизации на 2008-2010 год были заложены 4 проекта, для их реализации разработаны мероприятия, назначены ответственные, спрогнозирован результат выполнения. На конец учебного года реализация данной программы дала следующие результаты.

На начало 2010-2011 учебного года МОУ основной школе  № 9  г. Советская  Гавань имеет следующее техническое оснащение:

Количество оборудованных компьютерных классов – 1, в них рабочих мест – 5. В прошедшем учебном году школой были приобретены новые компьютерные столы для пяти машин, тумба под мультимедиа проектор. Между классом  и  кабинетом директора проведена локальная сеть. Все компьютеры подключены к Интернету.

Количество мультимедийных проекторов – 2.

Количество ноутбуков – 2.

Количество принтеров – 6.

Всего  компьютеров  в  школе - 9

Библиотека – 1 компьютер, к Интернету не  подключен.

На 1 компьютер – 9 учеников (в 2011-2014 годах планируется довести число современных компьютеров в образовательном учреждении до соотношения – 1 компьютер на  7 учащихся).

В  школе формируется  определённый круг учителей, являющихся носителями компьютерных образовательных технологий. Учителя: Трусова М.Б., Рудницкая  Л.Н.,  Кузьмина  Т.Д. используют информационные технологии в преподавании физики, математики, русского языка, литературы, истории, географии.   С каждым днем все больше учителей начинают использовать ИКТ в урочной и внеурочной деятельности.  В  школьной  библиотеке  увеличилось   количество  медиатеки. Приобретена  за  счёт  средств  краевого  бюджета  одна  интерактивная  доска.

Работала  школьная команда. Школьной командой была разработана программа информатизации школы на 2008-2010 учебные годы. Она определяла основные направления деятельности школы по внедрению современных информационных технологий, предлагала существенно изменить содержание, методы и организационные формы образования. При информатизации  школы пытались   решить  проблему  соотношения традиционных составляющих учебного процесса и новых информационных технологий, новых взаимоотношений учащегося, учителя в образовательной сфере. Школьная  программа по информатизации является частью программы развития нашей школы. Поставленные   три  задачи  были  выполнены. Сформирована  творческая  группа  педагогов,  т.е. школьная  команда. Но  в  2009-2010 учебном году школьная  команда  работала  менее  активно,  чем  в  предыдущие  годы, реже  стали  участвовать в различных городских и краевых конкурсах. А в тех  конкурсах,  в  которых принимали  участие,  призовых  мест  не  занимали.  Создана  творческая  группа  учащихся  для  проектной  и  исследовательской деятельности.  Но  деятельность  этой  группы  заметно  ухудшилось  в  связи  с  увольнением  учителя  информатики  и  информатику  и  ИКТ  ведёт  учитель – совместитель,  которая  работает  в  школе  один  раз  в  неделю.  Учителями школы были созданы и выложены в Интернете  только 2  ЦОРа. Администрация школы создала базу данных   с помощью программы ХроноГраф по  разделам  «Общие  данные»,  «Кадры и контингент», «Учебный  процесс».  Школьная команда активно участвовала во всех семинарах по проекту ИСО, проводимых ММЦ. В школе также работал семинар «Внедрение ИКТ в учебный процесс», руководитель Трусова М.Б. Проведён единый методический день по проектной деятельности на уроках с применением мультимедийных презентаций. Проведён педсовет «Эффективность применения ИКТ на разных этапах урока», где и была проанализирована вся работа коллектива в данном направлении. Со своей стороны директор школы Шабалина В.И. всячески поощряла и поддерживала педагогов в освоении новых технологий.   Недостатком выполнения программы явилась работа по заполнению школьного сайта,  который  заполнялся  не  регулярно.

Программа  по  информатизации,  которая  была  разработана  на  2008-2010  учебные  годы,  была  полностью  реализована. Но, наряду с плюсами, возникли различные проблемы как при подготовке к таким урокам, так и во время их проведения:

- нет компьютера в домашнем пользовании многих учащихся и учителей, время самостоятельных занятий в компьютерном классе учащимся приходится ограничивать из-за отсутствия компьютеров на рабочих местах учителей;

- недостаточная компьютерная грамотность учителей;

- в рабочем графике учителей не отведено время для исследования возможностей Интернет и ИКТ в целом;

- не поддерживается работа школьного сайта.

Поэтапная реализация Программы информатизации.

Первый этап

Анализ материально-технической базы школы, готовности педагогического коллектива к реализации программы информатизации, методической обеспеченности, разработка системы мониторинга.

Обновление и расширение материально-технической базы школы.

Второй этап.

Создание условий для систематического использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе:

а) формирование ИКТ - компетенций педагогического коллектива школы;

б) формирование ИКТ - компетенций учащихся школы;

в) систематическое обновление и расширение ресурсов медиатеки, разработка ЦОРов и методических рекомендаций к ним.

Третий этап.

Внедрение в единое информационное пространство:

а) постоянное обновление сайта школы;

б) взаимодействие с партнерами-участниками посредством интерактивного общения, обмена информацией и опытом работы;

в) использование возможностей дистанционного и сетевого обучения педагогов и учащихся.

Четвёртый этап.

Систематический и поэтапный мониторинг успешности реализации программы информатизации:

а) систематическое и поэтапное отслеживание результатов работы;

б) создание ЦОР и методических материалов на основе ИКТ; эффективность их использования в образовательном процессе.

План действий по реализации программы информатизации

| Конкретные действия по решению задач | Сроки | Ответственные | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка квалиметрического инструментария. | 2010-2014 | Школьная команда | Школьная команда |
| Обновление и расширение материально-технической базы школе. |  |  |  |
| Создание мобильных рабочих мест учителя предметника (интерактивная доска) в предметных кабинетах школе. | До 2014 г | Директор, зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Обновление программного обеспечения антивирусных программ для надёжного функционирования информационной сети | 2010-2011 | Зам. директора по УВР | Наличие |
| Пополнение кабинета компьютерами | 2013-2014 | Директор | Наличие |
| Создание условий для систематического использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе |  |  |  |
| Повышение ИКТ-компетентности педагогов школе через посещение семинаров и самообразование | В течение всего периода | Зам. директора по УВР, педагоги-предметники | Разработка и проведение открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ |
| Использование цифровых образовательных ресурсов. | 2011-2014 | Педагоги | Документация в виде календарно-тематического планирования, протоколов предметных методических объединений |
| Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках | 2011-2014 | Педагоги | Разработка и проведение открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ, опрос учащихся, систематическое отслеживание результатов и повышение эффективности образовательного процесса через использование квалиметрического инструментария |
| Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету | 2011-2014 | Педагоги, библиотекарь | Документация в виде перечня ЦОРов по всем предметным областям, формирование медиатеки |
| Наполнение банка данных школы методическими материалами педагогов | 2011-2014 | Зам. директора по УВР, педагоги | Создание банка методических разработок и рекомендаций по использованию ИКТ на уроках |
| Участие педагогов и учащихся школы в сетевых и дистанционных проектах образования | 2011-2014 | Зам. директора по УВР, педагоги | Тестирование |
| Участие педагогов школе в конкурсах педагогических инициатив | 2011-2014 | Зам. директора по УВР, педагоги | Наличие поощрительных и подтверждающих участие документов |
| Внедрение информационной системы автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа» | 2011-2014 | Директор, педагоги | Систематическое использование информационной системы автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа» |
| Обучение классных руководителей работе с информационной системой автоматизации школы «1 С: Хронограф. Школа» | 2011-2014 | Классные руководители | Систематическое использование информационной системы автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа» |
| Внедрение программы автоматического составления расписания занятий | 2011-2012 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Совершенствование внутри школьной базы данных | 2011-2014 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Внедрение в единое информационное пространство |  |  |  |
| Организация деятельности педагогов и учащихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для реализации образовательных и воспитательных целей | 2011-2014 | Зам. директора по УВР | Анализ результатов работы педагогов и учащихся на заседаниях предметных методических объединений |
| Обеспечение доступа к информационным ресурсам локальной и глобальной информационных сетей в школе. | 2011-2014 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Обновление сайта школы | Один раз в месяц | Ответственная за сайт | Наличие и функционирование |

Проект № 1 «Учитель школы»

Цель проекта:  Повышение  качества  образования  через повышение  информационной  культуры  педагогов  и  активное  использование  ИКТ.

Задача проекта: Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса.

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление плана повышения квалификации педагогов | ежегодно до 30.08. | Зам. директора по УВР | Методический совет школы |
|  | Работа семинара «Внедрение ИКТ в учебный и воспитательный процесс» | ежегодно | Школьная команда | Педагогический совет |
|  | Проведение методического дня «Использование ЭУИ на уроках» | ежегодно, по плану. | Методический совет, МО | Педагогический совет |
|  | Анализ на педсовете об использование ИКТ на разных этапах урока. | ежегодно, на итоговом педсовете. | Школьная команда | Педагогический совет |
|  | Консультации для педагогических работников по использованию ИКТ | По мере необходимости | Администрация | МО школы |

Ожидаемые результаты проекта «Учитель»

1.  Увеличилось количество  педагогов  использующие  информационные  технологии  в  учебном  процессе и  во  внеурочное  время.

2.     Оказана методическая и консультативная помощь педагогам школы по использованию ИКТ в педагогическом процессе школы на базе ОУ, ММЦ.

3. Создано единое информационное пространство школы.

- Улучшилась материально - техническая и ресурсная база учебно-воспитательного процесса.

Проект  № 2 «Информационная культура учащегося»

Цель проекта: Повысить качество обучения школьников за счет  внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс.

Задача  проекта: Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся.

.

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжить работу школьной команды учащихся | С сентября | Школьная команда учителей. | Участие в районных и краевых конкурсах. |
|  | Создание исследовательских проектов по предметам и внеклассной работе с помощью средств ИКТ. | В течение года | Учитель информатики, учителя-предметники. | «День творчества» |
|  | Проведение «Дня творчества» | Апрель 2012, 2014 г | Администрация, школьная команда | Педсовет |
|  | Проведение факультативных занятий со 5-8 классы | По расписанию | Администрация | Отчёт на педсовете |
|  | Свободный доступ учащихся в компьютерный класс | Вторая половина дня по расписанию | Учитель информатики | - |

Ожидаемые результаты проекта «Информационная культура выпускников»

1.     В  школе работает творческая группа учащихся, активно использующих ИКТ.

2.     Учащиеся школы участвуют в школьных и городских конкурсах.

3.     Проведён «День творчества»

Проект № 3 «Сайт школы»

Цель проекта: Разработка, создание и поддержка сайта школы.

Задачи проекта:  Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначить ответственных за разработку и поддержку сайта | ежегодно, август | Директор | Совещание при директоре |
|  | Определение основных направлений работы школьного сайта | Сентябрь | Школьная команда | Заседание школьной команды |
|  | Создание совместной группы учителей и учащихся для информационной поддержке сайта | сентябрь | Школьные команды учителей и учащихся | - |
|  | Информационная поддержка школьного сайта. | Один раз в месяц | Ответственные за страницы сайта | Приказ директора школы |

Ожидаемые результаты проекта «Сайт школы»

1.     Разработана структура сайта,  создан сайт и отлажен.

2.     Организована поддержка сайта учащимися, педагогами, администрацией.

3. Созданы условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Проект № 4

«Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса»

Цель проекта: Совершенствование материально-технической и ресурсной базы учебно-воспитательного процесса

Задачи проекта:

1.     Создать единую локальную сеть школы.

2.     Пополнить компьютерной техникой  учебные классы..

3.     Пополнение школьной медиатеки.

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объединение в единую локальную сеть компьютерного класса, библиотеки и кабинета директора. | август 2011 г. | Директор | - |
|  | Приобретение двух компьютеров | В течение 2013-2014 года | Директор | - |
|  | Создание авторских цифровых образовательных ресурсов | В течение года | Школьная команда | Участие в районном конкурсе |

Ожидаемые результаты проекта «Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса»

1.    Создана единая локальная сеть школы, охватывающая компьютерный класс, библиотеку, администрацию,  учебные  кабинеты.

2.   Приобретено  2  компьютера.

3.   Пополнена школьная  медиатека.

Проект № 5

«Управление школой»

Цель проекта: Повышение оперативности и качества управления школой на основе ИКТ

Задача проекта: Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полностью внедрить программы 1С: ХроноГраф. Школа 2.5, ХроноГраф 3.0 Мастер | До сентября 2014 г. | Администрация | Совещание при директоре |
|  | Распределение обязанностей по заполнению БД «Хронограф»; | ежегодно, август | Директор, классные руководители | Совещание при директоре |
|  | Использование ИКТ для проведения педсоветов, методических советов, семинаров и МО. | В течение года | Администрация, руководители МО | Педсоветы, семинары, МО… |
|  | Электронная организация расписания с помощью программы «Хронограф» | Постоянно | Заместитель директора по УВР | - |
|  | Организация контроля по выполнению школьной программы «Информатизация образования на 2011 – 2014 учебные годы» | В течение года | Администрация | План работы школы, составление аналитической справки |

Ожидаемые результаты проекта «Управление школой»

1.     Автоматизированная система управления школой «1С: ХроноГраф. Школа 2.5, ХроноГраф 3.0 Мастер» внедрена   полностью и используется в управлении школой.

2.   Создана единая локальная сеть школы, охватывающая компьютерный класс, библиотеку, администрацию,  учебные   классы.